## Aux
Estado
Ok
Fail
N/A

## Condiciones y Resultados
Condiciones de Prueba y Resultados Esperados

		Cliente:	Profesor
		Proyecto:	UD5. .NET MAUI
		Código del Requerimiento:	UD5T3
		Descripción:
		Responsable del Diseño:	Profesor
		Programador:	Daniel Jódar Barbero
		Revisor	Daniel Jódar Barbero
		Fecha de revisión:	14/03/2024

		1. Aspecto Visual
Condición	Condición de Prueba	Pasos a Seguir	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Observaciones / Acción a Realizar
1.1	Aspecto coincidente con el diseño.	Arrancar la aplicación.	El aspecto visual de AlumnoView es el mismo que en el indicado en el diseño.	El aspecto visual de AlumnoView es el mismo que en el indicado en el diseño.	Ok
1.2	Presentación correcta de campos.	Arrancar la aplicación.	Los campos Nombre, NIF y Empresa de AlumnoView están vacíos.	Los campos Nombre, NIF y Empresa de AlumnoView están vacíos.	Ok
1.3	Presentación correcta de botones.	Arrancar la aplicación.	El botón ‘Add or Update’ de AlumnoView está habilitado.	El botón ‘Add or Update’ de AlumnoView está habilitado.	Ok
1.4	Aspecto coincidente con el diseño.	Arrancar la aplicación, pulsar el botón Detalle de una fila de AlumnoView.	El aspecto visual de DetailView es el mismo que en el indicado en el diseño.	El aspecto visual de DetailView es el mismo que en el indicado en el diseño.	Ok

		2. Validación de Formatos y Visibilidad
Condición	Condición de Prueba	Pasos a Seguir	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Observaciones / Acción a Realizar
2.1	Alta de alumno.	Arrancar la aplicación. / Introducir David en Nombre. / Introducir 12345678A en NIF. / Introducir Avanade en Empresa. / Pulsar el botón ‘Add or Update’.	Se muestra un mensaje indicando que se ha añadido una fila. / Al pulsar OK en el mensaje, este desaparece, se han limpiado los campos de entrada y los datos aparecen en el listado inferior, junto a un botón que pone Borrar y otro que pone Detalle.	Se muestra un mensaje indicando que se ha añadido una fila. / Al pulsar OK en el mensaje, este desaparece, se han limpiado los campos de entrada y los datos aparecen en el listado inferior, junto a un botón que pone Borrar y otro que pone Detalle.	Ok
2.2	Selección de datos.	Arrancar la aplicación (mostrando datos). / Hacer clic sobre una fila.	Los campos Nombre, NIF y Empresa de AlumnoView se rellenan con la información de la fila seleccionada.	Los campos Nombre, NIF y Empresa de AlumnoView se rellenan con la información de la fila seleccionada.	Ok
2.3	Actualización de datos.	Arrancar la aplicación (mostrando datos). / Hacer clic sobre la fila con el nombre David. / Modificar el campo nombre para que ponga José David. / Pulsar el botón ‘Add or Update’.	Se muestra un mensaje indicando que se ha actualizado una fila. / Al pulsar OK en el mensaje, este desaparece, se han limpiado los campos de entrada y los nuevos datos aparecen en el listado inferior, junto a un botón que pone Borrar y otro que pone Detalle.	Se muestra un mensaje indicando que se ha actualizado una fila. / Al pulsar OK en el mensaje, este desaparece, se han limpiado los campos de entrada y los nuevos datos aparecen en el listado inferior, junto a un botón que pone Borrar y otro que pone Detalle.	Ok
2.4	Detalle.	Arrancar la aplicación (mostrando datos). / Hacer clic sobre el botón Detalle de una fila.	Se muestra la página DetalleView, mostrando la información del Nombre, DNI y Empresa del registro seleccionado.	Se muestra la página DetalleView, mostrando la información del Nombre, DNI y Empresa del registro seleccionado.	Ok	Hace falta seleccionar un alumno primero
2.5	Detalle.	Arrancar la aplicación (mostrando datos). / Hacer clic sobre el botón Detalle de una fila. / Pulsar la flecha de navegación hacia atrás de la barra de navegación.	Se muestra la página de AlumnoView con los campos de entrada rellenos con los valores de la fila correspondiente al botón Detalle pulsado.	Se muestra la página de AlumnoView con los campos de entrada rellenos con los valores de la fila correspondiente al botón Detalle pulsado.	Ok
2.6	Borrar una fila.	Arrancar la aplicación (mostrando datos). / Hacer clic sobre el botón Borrar de una fila.	Se muestra un mensaje indicando que se ha borrado una fila. / Al pulsar OK en el mensaje, este desaparece, se han limpiado los campos de entrada y la fila ha desaparecido en el listado inferior.	Se muestra un mensaje indicando que se ha borrado una fila. / Al pulsar OK en el mensaje, este desaparece, se han limpiado los campos de entrada y la fila ha desaparecido en el listado inferior.	Ok	Hace falta seleccionar un alumno primero

		3. Control de errores
Condición	Condición de Prueba	Pasos a Seguir	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Observaciones / Acción a Realizar
3.1	Campos vacíos.	Arrancar la aplicación, pulsar el botón ‘Add or Update’ con el campo Nombre vacío.	Muestra un mensaje indicando que el Nombre es obligatorio.	No se controla especificamente	Fail	Se ha intentado controlarlo pero cada vez me saltan excepciones
3.2	Longitud de campos.	Arrancar la aplicación, escribir un Nombre y escribir un NIF con más de 9 caracteres. Pulsar el botón ‘Add or Update’.	Muestra un mensaje indicando que el NIF no puede tener más de 9 caracteres.	Solo se controla en el update	Ok	Se ha intentado controlarlo pero cada vez me saltan excepciones

		4. Nuevo Ciclo de Pruebas
Condición	Condición de Prueba	Pasos a Seguir	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado	Observaciones / Acción a Realizar
4.1